## Planning Global
PLANNING DÉPLOIEMENT APIGEE HYBRID — V2 — APIM & DATA PLATFORM
Version 2.0 ¦ Responsabilités : APIM (configuration) — Data Platform (stack technique) — Sécurité (secrets/IAM)
Périmètre | Action | Responsable | 📥 Livrable attendu (Data Platform → APIM) | 📤 Livrable produit (APIM) | Durée est. | Ordre | Dépendances | Statut | Priorité | Commentaire technique | Risques identifiés | Backup / Rollback | Phase
🏗️ Data Platform — Stack Technique
🏗️ Data Platform — Stack Technique | Labellisation des nodes (data + runtime) | BNP Data Platform | — | Validation par APIM des labels (kubectl get nodes --show-labels) | 1–2 jours | 1 | — | À faire | 🔴 Critique | Nodes runtime pour proxies Apigee, nodes data pour Cassandra. Labels : cloud.google.com/gke-nodepool=apigee-runtime / data. | Mauvais labels = pods schedulés sur mauvais nodes = perf dégradée | Re-labellisation manuelle possible sans downtime | Phase 1 — Infra
🏗️ Data Platform — Stack Technique | StorageClass dynamique (thin-sci > 500G) | BNP Data Platform | StorageClass 'apigee-sc' disponible dans OCP avec provisioner validé | PVC test créé et bound par APIM pour validation | 1 jour | 2 | Action 1 — Nodes | À faire | 🔴 Critique | StorageClass pour Cassandra Apigee. Taille > 500Go. AccessMode : ReadWriteOnce. Vérifier provisioner OCP (thin-csi). | Stockage insuffisant ou mauvais provisioner = Cassandra CrashLoop | Resize PVC possible à chaud sur thin-csi OCP | Phase 1 — Infra
🏗️ Data Platform — Stack Technique | Installation cert-manager (opérateur OCP) | BNP Data Platform | cert-manager v1.13+ installé + ClusterIssuer disponible dans le namespace apigee | Validation APIM : test Certificate resource + secret TLS généré | 1 jour | 3 | Action 1 — Nodes | À faire | 🔴 Critique | Requis pour TLS Apigee Hybrid (ingressgateway, Cassandra inter-node). CRDs cert-manager à vérifier après install OCP. | Version incompatible avec OCP = erreurs CRD / webhooks | Désinstallation propre via OLM possible. Re-install sans impact si pas encore de certs Apigee. | Phase 1 — Infra
🏗️ Data Platform — Stack Technique | Installation ExternalSecret Operator (ESO) | BNP Data Platform | ESO installé + CRDs SecretStore/ExternalSecret disponibles | SecretStore Vault configuré et testé par APIM (lecture d'un secret test) | 1 jour | 4 | Action 3 — cert-manager | À faire | 🟠 Haute | Permet l'injection des secrets Vault dans Kubernetes sans secrets en dur. Version ESO compatible Vault KV v2. | Incompatibilité ESO / Vault version = secrets non synchronisés | Retour sur Kubernetes Secrets manuels en cas de blocage critique (solution temporaire) | Phase 1 — Infra
🏗️ Data Platform — Stack Technique | Installation et opération ArgoCD (opérateur + instance) | BNP Data Platform | ArgoCD opérationnel : URL console, credentials admin, namespace dédié, RBAC configuré pour APIM | Configuration Applications/ApplicationSets par APIM après livraison | 2–3 jours | 5 | Actions 1, 3 — Nodes + cert-manager | À faire | 🔴 Critique | Data Platform livre et opère l'opérateur ArgoCD (OpenShift GitOps ou upstream). APIM reçoit les droits de créer des Applications dans son namespace. | Droits RBAC insuffisants pour APIM = blocage déploiement | Rollback ArgoCD : sync forcé sur revision Git précédente. Operator géré par Data Platform. | Phase 1 — Infra
🏗️ Data Platform — Stack Technique | Registry Helm interne — mise à disposition APIM | BNP Data Platform | Registry Helm accessible depuis le cluster OCP (URL + credentials) + namespace APIM configuré | Publication des charts Apigee socle par APIM dans le registry | 1–2 jours | 6 | Action 5 — ArgoCD | À faire | 🟠 Haute | Registry OCI ou Chartmuseum interne BNP. APIM doit pouvoir push/pull les charts Apigee Hybrid (apigee-operator, apigee-hybrid). Accès réseau cluster validé. | Registry inaccessible depuis OCP = ArgoCD ne peut pas puller les charts | Fallback : charts en local dans le repo Git (Helm chart embarqué) | Phase 1 — Infra
🏗️ Management Plane IaC — Terraform
🏗️ Management Plane IaC — Terraform | Conception architecture Terraform (modules, state, conventions) | APIM | — | Repo Terraform initialisé (structure modules/envs) + README + backend GCS configuré | 2–3 jours | 7 | — | À faire | 🔴 Critique | Modules : vpc, iam, kms, apigee-org, apigee-env. Backend state : GCS bucket dédié par env (dev/np/prod). Conventions nommage BNP. | Mauvaise structuration = dette technique + conflits state | State GCS versionné. En cas de corruption : terraform state pull/push pour restaurer. | Phase 2 — IaC
🏗️ Management Plane IaC — Terraform | Provisioning Apigee Organization (Terraform) | APIM | Projet GCP existant + droits apigee.admin + API Apigee activée | Org Apigee créée + visible GCP Console + output Terraform documenté | 3–5 jours | 8 | Action 7 — Conception TF | À faire | 🔴 Critique | Resource google_apigee_organization. Paramétrage : analytics_region, authorized_network, billing_type, runtime_type=HYBRID. | Quota API GCP non activé / droits insuffisants = apply en erreur | terraform destroy possible en non-prod. En prod : suppression manuelle via GCP Console (procédure validée sécu). | Phase 2 — IaC
🏗️ Management Plane IaC — Terraform | Provisioning Environments & Environment Groups (Terraform) | APIM | — | Environments (dev, np, prod) + Env Groups + hostnames créés et visibles dans Apigee Console | 2–3 jours | 9 | Action 8 — Org TF | À faire | 🔴 Critique | Resources : google_apigee_environment / google_apigee_envgroup / google_apigee_envgroup_attachment. Hostnames alignés avec DNS BNP. | Mauvais hostname = TLS KO + routing des proxies impossible | Mise à jour hostname via Terraform re-apply. Pas de downtime si proxies pas encore déployés. | Phase 2 — IaC
🏗️ Management Plane IaC — Terraform | Génération CMEK (Cloud KMS) — Terraform | APIM / Security | Validation politique BYOK BNP + accord équipe Sécurité | Keyring + clé KMS créés + binding IAM SA Apigee validé + doc conformité | 3–5 jours | 10 | Action 7 — Conception TF | À faire | 🔴 Critique | Keyring par région. Clé AES-256. Binding : role/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter sur SA apigee-sa@. Conforme politique BYOK BNP. | Délai validation sécurité BNP / clé mal bindée = Org Apigee non créable | Rotation de clé KMS possible sans recréer l'Org. Procédure GCP documentée. | Phase 2 — IaC
🏗️ Management Plane IaC — Terraform | Création Service Accounts GCP & IAM Bindings (Terraform) | APIM | Projet GCP avec droits IAM admin | SA créés (runtime, synchronizer, mart, metrics, cassandra-backup) + matrice IAM documentée | 2–3 jours | 11 | Action 8 — Org TF | À faire | 🔴 Critique | SA avec rôles minimaux : apigee.synchronizerManager, apigee.runtimeAgent, monitoring.metricWriter, etc. Principe least privilege. | Droits trop larges = risque audit sécurité BNP | Révocation IAM binding possible immédiatement via Terraform. Nouvelles clés SA régénérables. | Phase 2 — IaC
🏗️ Management Plane IaC — Terraform | Intégration secrets Vault dans pipeline Terraform CI/CD | APIM / Security | Instance Vault accessible depuis le runner CI/CD | Pipeline IaC sans secrets en clair : credentials GCP injectés depuis Vault au runtime | 2–3 jours | 12 | Actions 11, 16 — SA GCP + Vault | À faire | 🟠 Haute | Provider Vault Terraform pour lire les SA keys. AppRole ou Auth Kubernetes pour le runner. Pas de secrets dans les variables CI/CD en clair. | Rotation token Vault non gérée = blocage pipeline sans alerte | Fallback temporaire : variable CI/CD chiffrée (solution dégradée, à documenter). | Phase 2 — IaC
🏗️ Management Plane IaC — Terraform | Pipeline CI/CD Terraform (plan/apply) — GitOps | APIM | Runner CI/CD avec accès cluster OCP + GCP | Pipeline fonctionnel : plan sur PR, apply sur merge main, notif équipe sur apply prod | 2–3 jours | 13 | Action 12 — Vault TF | À faire | 🟠 Haute | GitHub Actions ou Tekton. Workspaces Terraform par environnement. PR obligatoire avant apply prod. Approbation manuelle sur prod. | Apply non contrôlé en prod = incident de configuration | terraform plan -detailed-exitcode pour audit. Revert via git revert + re-apply. | Phase 2 — IaC
🏗️ Management Plane IaC — Terraform | Drift detection — audit périodique Terraform | APIM | — | Job cron terraform plan en lecture seule + rapport hebdomadaire + alerte en cas de drift | 1–2 jours | 14 | Action 13 — Pipeline CI/CD | À faire | 🟡 Moyenne | terraform plan --refresh-only en mode audit. Résultat publié dans dashboard ou Slack. Aucun apply automatique en prod. | Drift non détecté = environnements désynchronisés silencieusement | Re-apply terraform pour résorber le drift. Revue manuelle obligatoire avant. | Phase 3 — Ops
🌐 Réseau
🌐 Réseau | Ouverture flux réseau OCP → GCP / Apigee Control Plane | APIM / Réseau BNP | Matrice de flux validée par APIM (endpoints GCP, ports 443/9443) | Firewall rules appliquées + test de connectivité depuis cluster validé | 1–2 semaines | 15 | Action 1 — Nodes prêts | À faire | 🔴 Critique | Endpoints : apigee.googleapis.com, apigeeconnect.googleapis.com, cloudkms.googleapis.com, storage.googleapis.com. Ports 443, 9443. APIM fournit la matrice complète. | Délai équipe réseau BNP = principal risque calendaire du projet | Plan B : proxy HTTP sortant si ouverture directe refusée (dégradé, à valider sécu). | Phase 1 — Infra
🌐 Réseau | Commande VIP + DNS pour exposition IngressGateway | APIM / Réseau BNP | VIP provisionnée + entrée DNS créée et propagée | Validation résolution DNS depuis cluster + test HTTPS via IngressGateway | 3–5 jours | 16 | Action 15 — Flux réseau | À faire | 🔴 Critique | VIP pour Istio IngressGateway Apigee. DNS : api-np.domaine-bnp.fr. Certificat TLS wildcard ou SAN par env group. TTL court au démarrage. | DNS mal configuré ou TLS invalide = 100% des appels API en erreur | Bascule VIP vers IP de secours possible. Rollback DNS via TTL court. | Phase 1 — Infra
🔐 Sécurité — Vault & Secrets
🔐 Sécurité — Vault & Secrets | Auth method Kubernetes dans Vault + policies | APIM / Security | Instance Vault accessible depuis OCP (network + ServiceAccount) | Auth Kubernetes configurée + policies par SA Apigee + rotation token validée | 1–2 jours | 17 | Action 4 — ESO installé | À faire | 🟠 Haute | Auth method kubernetes dans Vault. Policies : lecture seule par SA (apigee-runtime, apigee-synchronizer…). TTL token 1h + auto-renew. | Token expiré = perte accès secrets = pods en erreur au redémarrage | Re-génération token SA Vault possible sans downtime. ESO retry automatique. | Phase 2 — Sécu
🔐 Sécurité — Vault & Secrets | Stockage secrets dans Vault (SA keys, TLS, Redis creds) | APIM / Security | — | Secrets Vault créés + ExternalSecrets Kubernetes fonctionnels + rotation planifiée | 2–3 jours | 18 | Actions 11, 17 — SA GCP + Vault Auth | À faire | 🟠 Haute | Paths Vault : secret/apigee/sa-keys, secret/apigee/redis, secret/apigee/tls. Mapping ExternalSecret → Secret K8s dans namespace apigee. | Mauvais path Vault = secret non trouvé = pod en CrashLoop | Recréation ExternalSecret possible sans downtime si path corrigé. | Phase 2 — Sécu
🔄 GitOps & CI/CD Helm
🔄 GitOps & CI/CD Helm | Publication charts Apigee Hybrid dans registry Helm interne | APIM | Registry Helm interne disponible + credentials push (livré Data Platform — action 6) | Charts apigee-operator + apigee-hybrid publiés, versionnés + changelog dans repo Git | 2–3 jours | 19 | Action 6 — Registry Helm (DP) | À faire | 🟠 Haute | Push des charts officiels Apigee (source : Apigee Helm Hub Google) dans le registry interne. Versioning sémantique. Chart README + values.yaml documentés. | Chart corrompu ou version incorrecte = installation silencieusement en erreur | Re-push d'une version précédente du chart. ArgoCD rollback sur tag stable. | Phase 3 — Deploy
🔄 GitOps & CI/CD Helm | Configuration ArgoCD Applications & ApplicationSets (APIM) | APIM | ArgoCD opérationnel + RBAC APIM configuré (livré Data Platform — action 5) | ApplicationSets créés pour chaque composant Apigee par env (dev/np/prod) + sync policy définie | 2–3 jours | 20 | Actions 5, 19 — ArgoCD (DP) + Charts | À faire | 🟠 Haute | ApplicationSets avec generators (cluster / git directory). Sync policy : manual sur prod, auto sur non-prod. Notifications Slack sur sync failed. | ApplicationSet mal configuré = déploiement sur mauvais cluster/namespace | Désactivation sync ArgoCD (suspend) possible immédiatement. Rollback via Git revert. | Phase 3 — Deploy
🔄 GitOps & CI/CD Helm | Pipeline CI/CD Helm — lint, test, promote entre envs | APIM | Runner CI/CD avec accès registry Helm (livré Data Platform) | Pipeline automatisé : lint chart → helm test → promote dev→np→prod avec approbation | 2–3 jours | 21 | Actions 19, 20 — Charts + ArgoCD | À faire | 🟠 Haute | helm lint + helm template + kubeval pour validation. Promotion contrôlée par tags Git. Gate manuel obligatoire avant prod. | Promotion automatique non contrôlée en prod = incident | Re-tag Git sur version précédente + sync ArgoCD forcé. | Phase 3 — Deploy
📦 Installation Apigee Hybrid
📦 Installation Apigee Hybrid | Mise à jour configurations applicatives (overrides.yaml) | APIM | Org/Envs Apigee provisionnés (Terraform — action 9) + Secrets Vault OK | overrides.yaml par environnement validé (org, env, redis, SA, ingress, sizing) | 2–3 jours | 22 | Actions 9, 18 — Envs TF + Secrets | À faire | 🟠 Haute | Paramètres clés : organisation, environments, instanceID, Redis host/port, synchronizer SA, runtime nodeSelector, ingress hostnames. | Mauvais sizing ou mauvais SA = proxies non synchronisés avec control plane | Re-apply ArgoCD après correction overrides.yaml. Pas de perte de données. | Phase 3 — Deploy
📦 Installation Apigee Hybrid | Installation CRDs Apigee via ArgoCD | APIM | ArgoCD opérationnel (Data Platform — action 5) + charts publiés | CRDs Apigee installés + validés (kubectl get crds ¦ grep apigee) | 1–2 jours | 23 | Actions 20, 22 — ArgoCD + overrides | À faire | 🔴 Critique | CRDs : ApigeeOrganization, ApigeeEnvironment, ApigeeDatastore, ApigeeRoute… Prérequis strict avant l'operator. Vérifier conflits avec CRDs OCP existants. | CRD en conflit avec OCP = erreurs API server critique | kubectl delete crd + réinstallation propre possible si aucun objet créé dessus. | Phase 3 — Deploy
📦 Installation Apigee Hybrid | Installation Apigee Operator via ArgoCD | APIM | CRDs installés + StorageClass OK + cert-manager OK (tous livrés Data Platform) | Apigee Operator en état Running + logs sans erreur | 2–3 jours | 24 | Actions 2, 3, 23 — Storage + cert-manager + CRDs | À faire | 🔴 Critique | Déploiement apigee-operator via ArgoCD. Vérifier RBAC operator (ClusterRole). Operator gère le lifecycle des composants Apigee. | Operator en CrashLoop = aucun composant Apigee ne démarre | Rollback chart vers version précédente via ArgoCD. Logs operator pour diagnostic. | Phase 3 — Deploy
📦 Installation Apigee Hybrid | Installation Apigee Runtime (Cassandra, MART, Synchronizer, Ingress, Runtime pods) | APIM | Réseau GCP OK + DNS/VIP OK + Vault secrets OK (livrés Data Platform + Réseau) | Tous pods Apigee en Running/Ready + synchronisation control plane confirmée | 3–5 jours | 25 | Actions 15, 16, 17, 24 — Réseau + DNS + Vault + Operator | À faire | 🔴 Critique | Ordre deploy : Cassandra → MART → Synchronizer → Runtime → IngressGateway. Vérifier connectivité Synchronizer → control plane GCP. Cassandra seed nodes en premier. | Cassandra CrashLoop = blocage complet. Synchronizer KO = proxies non déployables. | Cassandra : backup automatique vers GCS avant toute opération destructive. Rollback ArgoCD possible. | Phase 3 — Deploy
📊 Observabilité — LaaS & Monitoring
📊 Observabilité — LaaS & Monitoring | [À définir] Choix stack LaaS (Log as a Service) | APIM / Data Platform | Recommandation stack LaaS BNP disponible (Loki / EFK / LaaS centralisé BNP ?) | Décision architecture validée + document de choix technique | À définir | 26 | — | À cadrer | 🟠 Haute | Options : Loki+Grafana (stack Data Platform), EFK (Elasticsearch/Fluentd/Kibana), ou forwarding vers LaaS centralisé BNP existant. Logs à collecter : runtime pods, Cassandra, Synchronizer, IngressGateway. | Absence de logs centralisés = diagnostic incidents impossible en prod | Fallback : kubectl logs directs en attendant LaaS. Non viable en prod. | Phase 4 — Observabilité
📊 Observabilité — LaaS & Monitoring | [À définir] Déploiement collecteur de logs (Fluentd / Promtail / Vector) | APIM / Data Platform | Stack LaaS cible définie + endpoint d'ingestion fourni par Data Platform | Collecteur déployé + logs Apigee visibles dans LaaS + rétention configurée | 2–3 jours | 27 | Action 26 — Choix LaaS | À faire | 🟠 Haute | DaemonSet ou Sidecar sur pods Apigee. Parsing des logs JSON Apigee. Index/labels par environment et component. Rétention 30j non-prod / 90j prod. | Logs non parsés = recherche impossible, alerting non fonctionnel | Re-déploiement collecteur sans downtime Apigee. | Phase 4 — Observabilité
📊 Observabilité — LaaS & Monitoring | Monitoring métriques Apigee (Prometheus / Grafana) | APIM / Data Platform | Stack Prometheus/Grafana disponible dans cluster (livré Data Platform si existant) | ServiceMonitors Apigee configurés + dashboard Grafana Apigee opérationnel | 2–3 jours | 28 | Action 24 — Operator running | À faire | 🟠 Haute | Métriques Apigee exposées sur /metrics par composants. ServiceMonitor dans namespace apigee. Dashboard : latence, throughput, erreurs 4xx/5xx, Cassandra heap, sync lag. | Absence monitoring = incidents non détectés proactivement | Grafana dashboard peut être ajouté sans impact sur Apigee. | Phase 4 — Observabilité
📊 Observabilité — LaaS & Monitoring | Alerting (AlertManager / PagerDuty / outils BNP) | APIM / Data Platform | Outil d'alerting BNP défini et accessible | Règles d'alerte critiques configurées : pod down, sync lag > seuil, Cassandra disk > 80% | 1–2 jours | 29 | Action 28 — Monitoring | À faire | 🟡 Moyenne | Alertes critiques : ApigeeRuntime down, Cassandra disk > 80%, Synchronizer lag > 5min, IngressGateway 5xx > 1%. Intégration outil BNP (ServiceNow / PagerDuty). | Alertes mal calibrées = faux positifs ou incidents manqués | Règles AlertManager modifiables sans redémarrage. | Phase 4 — Observabilité
💾 Backup & Résilience
💾 Backup & Résilience | Configuration backup Cassandra automatique (GCS) | APIM | Bucket GCS créé + SA backup avec droits storage.objectCreator (Terraform — action 11) | CronJob backup configuré + premier backup validé + procédure de restauration testée | 2–3 jours | 30 | Actions 11, 25 — SA GCP + Runtime | À faire | 🟠 Haute | Backup Cassandra natif Apigee vers GCS. Fréquence : quotidien. Rétention : 7 jours. Test de restauration obligatoire avant passage en prod. | Pas de backup = perte des données proxies/developers/apps en cas d'incident | Restauration Cassandra documentée + testée. RTO estimé : 2–4h. | Phase 3 — Deploy
💾 Backup & Résilience | Procédure de rollback documentée par composant | APIM | — | Runbook rollback par composant (ArgoCD, Terraform, Cassandra, Helm) + validé en non-prod | 1–2 jours | 31 | Action 25 — Runtime complet | À faire | 🟡 Moyenne | Scenarios couverts : rollback ArgoCD (sync sur revision précédente), rollback Terraform (state précédent), rollback chart Helm, restauration Cassandra. Testé en non-prod. | Absence procédure = rollback en prod sous pression = erreurs humaines | Le runbook est lui-même un livrable de sécurité. | Phase 3 — Deploy
✅ Validation & Go-Live
✅ Validation & Go-Live | Tests end-to-end non-prod (proxy, analytics, sécurité) | APIM / Data Platform | Environnement non-prod complet opérationnel | Rapport de tests signé + liste des anomalies résiduelles + Go/NoGo documenté | 3–5 jours | 32 | Actions 25, 27, 28 — Runtime + Logs + Monitoring | À faire | 🔴 Critique | Tests : déploiement proxy test, appel API via VIP+DNS, vérification analytics GCP, test OAuth/mTLS, test failover runtime, vérification logs dans LaaS, alertes déclenchées. | Anomalie non détectée en non-prod = incident en prod | Blocage Go/NoGo si anomalie critique. Plan de remédiation obligatoire. | Phase 5 — Validation
✅ Validation & Go-Live | Revue sécurité finale (pentest light / checklist) | APIM / Security | — | Checklist sécurité validée : mTLS, RBAC, secrets rotation, network policies, audit logs GCP | 2–3 jours | 33 | Action 32 — Tests E2E | À faire | 🟠 Haute | Vérifications : network policies Kubernetes, RBAC OCP, rotation secrets Vault, audit logs GCP activés, pas de SA avec droits owner, TLS v1.2+ uniquement. | Faille sécurité non détectée avant prod = incident de conformité BNP | Blocage Go-Live si finding critique non remédié. | Phase 5 — Validation
✅ Validation & Go-Live | Transfert de connaissance & documentation opérationnelle | APIM / Data Platform | — | Runbooks opérationnels + architecture décision records (ADR) + formation équipe ops | 2–3 jours | 34 | Action 32 — Tests E2E | À faire | 🟡 Moyenne | Livrables docs : architecture Apigee Hybrid, procédures ops courantes (restart, scale, backup), guide troubleshooting, matrice RACI définitive. | Absence documentation = dépendance sur les personnes clés du projet | — | Phase 5 — Validation
LÉGENDE
Responsable | APIM |  | Configuration, déploiement, CI/CD, Terraform
Responsable | BNP Data Platform |  | Stack technique : OCP, ArgoCD, Registry Helm, cert-manager, ESO
Responsable | APIM / Security |  | Secrets Vault, IAM, CMEK, sécurité
Responsable | APIM / Data Platform |  | Actions conjointes / validation croisée
Statut | À faire |  | —
Statut | En cours |  | —
Statut | Terminé |  | —
Statut | Bloqué |  | —
Statut | À cadrer |  | Périmètre à définir conjointement
Priorité | 🔴 Critique |  | Bloquant projet — traitement immédiat
Priorité | 🟠 Haute |  | Impact fort si retard
Priorité | 🟡 Moyenne |  | À planifier dans la phase
Colonne | 📥 Livrable Data Platform |  | Ce que l'APIM attend de la Data Platform pour pouvoir avancer
Colonne | 📤 Livrable APIM |  | Ce que l'APIM produit / livre à l'issue de l'action

## Matrice RACI
MATRICE RACI — APIGEE HYBRID DÉPLOIEMENT
Domaine / Action clé | APIM | Data Platform | Sécurité | Réseau BNP | DSI / GCP Admin
Stack OCP (nodes, storage, cert-manager, ESO) | C / V | R / A | C | — | —
ArgoCD opérateur + instance | C / V | R / A | — | — | —
Registry Helm interne | C / V | R / A | — | — | —
Terraform Management Plane (Org, Envs, KMS, SA) | R / A | I | C / A | — | C
Pipeline CI/CD Terraform | R / A | C | C | — | —
Charts Helm Apigee (publication + versioning) | R / A | I | — | — | —
ApplicationSets ArgoCD (configuration APIM) | R / A | I | — | — | —
Ouverture flux réseau GCP | C (matrice) | I | C | R / A | C
VIP + DNS IngressGateway | C / V | I | C | R / A | —
Vault Auth + Policies + Secrets | C / A | I | R / A | — | —
Installation Apigee Hybrid (CRDs, Operator, Runtime) | R / A | C / V | C | — | —
LaaS — Collecteur de logs | C / A | R / A | C | — | —
Monitoring Prometheus/Grafana | C / A | R / A | — | — | —
Backup Cassandra | R / A | C / V | — | — | —
Validation & Go-Live | R / A | C / V | C | — | C
R = Réalise ¦ A = Approuve ¦ C = Consulté ¦ V = Valide ¦ I = Informé

## Phases & Timeline
PHASES DU PROJET — APIGEE HYBRID
Phase | Périmètres couverts | Durée estimée | Équipes principales | Critères de sortie
Phase 1 — Infra (Prérequis) | Data Platform : nodes, storage, cert-manager, ESO, ArgoCD, Registry Helm Réseau : flux GCP + VIP/DNS | 3–4 semaines | Data Platform Réseau BNP | ✅ ArgoCD opérationnel ✅ Registry Helm accessible ✅ Flux réseau ouverts ✅ DNS/VIP résolu
Phase 2 — IaC & Sécurité (Fondations) | Terraform : Org, Envs, CMEK, SA GCP, pipeline CI/CD Vault : Auth, secrets | 2–3 semaines | APIM Sécurité | ✅ Org + Envs Apigee provisionnés ✅ SA GCP créés ✅ Secrets Vault opérationnels ✅ Pipeline Terraform fonctionnel
Phase 3 — Déploiement (Installation) | Charts Helm publiés, ArgoCD configuré Installation CRDs + Operator + Runtime Backup Cassandra | 2–3 semaines | APIM Data Platform (validation) | ✅ Tous pods Apigee Running ✅ Synchronizer connecté GCP ✅ Proxy test déployé ✅ Backup Cassandra validé
Phase 4 — Observabilité (Monitoring & Logs) | LaaS : choix stack + collecteur logs Prometheus/Grafana : métriques + alertes | 1–2 semaines | APIM Data Platform | ✅ Logs Apigee dans LaaS ✅ Dashboard Grafana actif ✅ Alertes configurées et testées
Phase 5 — Validation (Go-Live) | Tests end-to-end, revue sécurité Documentation + runbooks + RACI final | 1–2 semaines | APIM Data Platform Sécurité | ✅ Rapport tests signé ✅ Checklist sécurité validée ✅ Runbooks livrés ✅ Go/NoGo approuvé